## Yapılacaklar
KV260 3D GPU — Yapılacaklar Listesi
ID | Faz | Görev | Detay / açıklama | Kategori | Öncelik | Tahmini | Bağımlılık | Durum | Not
F0-1 | Faz 0 | Araç zinciri kurulumu | Vivado + Vitis + PetaLinux (uyumlu sürüm) makineye kur; lisans/erişim doğrula | Platform/Kurulum | Yüksek | 1 gün |  | Yapılacak
F0-2 | Faz 0 | Ubuntu image flash & boot | Certified Ubuntu for Kria SD image'ini indir, flash et, KV260'ı boot et | Platform/Kurulum | Yüksek | 0.5 gün | F0-1 | Yapılacak
F0-3 | Faz 0 | İlk boot doğrulama | UART console + Ethernet/SSH erişimi; sistem sağlığı kontrolü | Platform/Kurulum | Yüksek | 0.5 gün | F0-2 | Yapılacak
F0-4 | Faz 0 | HDMI test pattern (DRM/KMS) | modetest ile bir framebuffer'ı HDMI'dan ekrana bastır | Video/HDMI | Yüksek | 1 gün | F0-3 | Yapılacak | En kritik erken kanıt
F0-5 | Faz 0 | Minimal PL AXI-Lite peripheral | Vivado block design: bir register bloğu (AXI-Lite slave) sentezle | Donanım (PL) | Yüksek | 1 gün | F0-1 | Yapılacak
F0-6 | Faz 0 | Bitstream'i Kria app olarak yükle | fpga-manager/xmutil + device-tree overlay ile PL tasarımını Linux'a bağla | Platform/Kurulum | Yüksek | 1-2 gün | F0-5, F0-2 | Yapılacak | Kria'ya özel akış
F0-7 | Faz 0 | PS↔PL register erişimi | ARM'dan AXI-Lite register oku/yaz (devmem / basit C); PS↔PL hattı kanıtı | Test/Doğrulama | Yüksek | 0.5 gün | F0-6 | Yapılacak
F0-8 | Faz 0 | Simülasyon ortamı | Verilator + cocotb kur; minimal testbench koştur | Test/Doğrulama | Yüksek | 1 gün | F0-1 | Yapılacak
F0-9 | Faz 0 | Repo & proje iskeleti | Git repo, dizin yapısı (rtl/ sw/ sim/ docs/), README | Platform/Kurulum | Orta | 0.5 gün |  | Yapılacak
F1-1 | Faz 1 | Vektör/matris kütüphanesi | vec3/vec4/mat4; MVP, perspective, lookAt yardımcıları (C) | Yazılım (PS) | Yüksek | 1 gün | F0-9 | Yapılacak
F1-2 | Faz 1 | Geometri yükleme | Hardcoded küp + basit OBJ okuyucu (vertex + UV + normal) | Yazılım (PS) | Orta | 1 gün | F1-1 | Yapılacak
F1-3 | Faz 1 | Transform + viewport (SW) | MVP → clip → perspective divide → NDC → ekran koordinatı | Yazılım (PS) | Yüksek | 1 gün | F1-1 | Yapılacak
F1-4 | Faz 1 | Edge-function rasterizer (SW) | Bounding box + edge-function kapsama, yazılımda | Yazılım (PS) | Yüksek | 1-2 gün | F1-3 | Yapılacak
F1-5 | Faz 1 | Perspektif-doğru interpolasyon (SW) | Barycentric + 1/w ile u, v, z, ışık | Yazılım (PS) | Yüksek | 1 gün | F1-4 | Yapılacak
F1-6 | Faz 1 | Doku örnekleme (nearest, SW) | Texel fetch + modülasyon | Yazılım (PS) | Orta | 0.5 gün | F1-5 | Yapılacak
F1-7 | Faz 1 | Gouraud diffuse ışık (SW) | Köşe ışığı + interpolasyon | Yazılım (PS) | Orta | 0.5 gün | F1-5 | Yapılacak
F1-8 | Faz 1 | Z-buffer (SW) | Derinlik testi | Yazılım (PS) | Yüksek | 0.5 gün | F1-4 | Yapılacak
F1-9 | Faz 1 | DRM framebuffer'a çizim | Yazılım renderer çıktısını HDMI'a bastır | Video/HDMI | Yüksek | 1 gün | F1-4, F0-4 | Yapılacak
F1-10 | Faz 1 | Kamera + input (evdev) | Klavye/gamepad ile gezilebilir sahne (yazılım) | Yazılım (PS) | Orta | 1 gün | F1-9 | Yapılacak
F1-11 | Faz 1 | Golden model dump | Referans piksel/attribute çıktısı — donanım karşılaştırması için | Test/Doğrulama | Yüksek | 0.5 gün | F1-5 | Yapılacak | Tüm HW doğrulamalarının temeli
F2-1 | Faz 2 | DDR4 framebuffer bölgesi | PS'te bellek ayır (CMA/reserved-mem), fiziksel adresi PL'e paylaş | Bellek/DDR4 | Yüksek | 1 gün | F0-7 | Yapılacak
F2-2 | Faz 2 | PL AXI master (HP) yazma | DDR4'e burst-write yapan AXI master modülü | Donanım (PL) | Yüksek | 2-3 gün | F0-5 | Yapılacak
F2-3 | Faz 2 | PL test pattern yazma | PL framebuffer'a bir desen yazsın | Donanım (PL) | Orta | 0.5 gün | F2-2, F2-1 | Yapılacak
F2-4 | Faz 2 | DRM scanout entegrasyonu | O framebuffer'ı DRM/KMS ile tara | Video/HDMI | Yüksek | 1 gün | F2-3, F1-9 | Yapılacak
F2-5 | Faz 2 | PL→DDR4→HDMI doğrulama | Uçtan uca yol kanıtı | Test/Doğrulama | Yüksek | 0.5 gün | F2-4 | Yapılacak
F2-6 | Faz 2 | AXI master simülasyonu | cocotb + AXI model ile master'ı doğrula | Test/Doğrulama | Orta | 1 gün | F2-2, F0-8 | Yapılacak
F3-1 | Faz 3 | Fixed-point (Q16.16) altyapı | Format, yardımcılar, taşma/aralık analizi | Donanım (PL) | Yüksek | 1 gün |  | Yapılacak
F3-2 | Faz 3 | Triangle setup modülü | Edge katsayıları + bounding box | Donanım (PL) | Yüksek | 1-2 gün | F3-1 | Yapılacak
F3-3 | Faz 3 | Edge-function evaluator | İnkremental adder tabanlı kapsama testi | Donanım (PL) | Yüksek | 1-2 gün | F3-2 | Yapılacak
F3-4 | Faz 3 | Bbox iterator FSM | Piksel tarama kontrolü | Donanım (PL) | Yüksek | 1 gün | F3-3 | Yapılacak
F3-5 | Faz 3 | Flat renk + fb writer bağlama | Düz renkli fragment → framebuffer | Donanım (PL) | Orta | 1 gün | F3-4, F2-2 | Yapılacak
F3-6 | Faz 3 | Komut buffer (minimal) | PS ekran-uzayı üçgeni beslesin | Yazılım (PS) | Orta | 1 gün | F0-7 | Yapılacak
F3-7 | Faz 3 | İlk üçgen doğrulama | cocotb + golden model karşılaştırma | Test/Doğrulama | Yüksek | 1 gün | F3-5, F1-11 | Yapılacak | İlk donanım üçgeni — milestone
F4-1 | Faz 4 | Interpolator modülü | Barycentric + 1/w + attr/w | Donanım (PL) | Yüksek | 2 gün | F3-4 | Yapılacak
F4-2 | Faz 4 | Per-pixel reciprocal | Pipelined divider / Newton-Raphson | Donanım (PL) | Yüksek | 1-2 gün | F4-1 | Yapılacak
F4-3 | Faz 4 | Texture unit — adresleme | UV → texel adresi | Donanım (PL) | Orta | 1 gün | F4-1 | Yapılacak
F4-4 | Faz 4 | Texture cache (BRAM/URAM) | On-chip cache + miss'te AXI fetch | Donanım (PL) | Yüksek | 2-3 gün | F4-3, F2-2 | Yapılacak
F4-5 | Faz 4 | Nearest sampling | Texel örnekleme | Donanım (PL) | Orta | 0.5 gün | F4-4 | Yapılacak
F4-6 | Faz 4 | Dokulu üçgen doğrulama | Golden model karşılaştırma | Test/Doğrulama | Yüksek | 1 gün | F4-5, F1-11 | Yapılacak
F5-1 | Faz 5 | DDR4 z-buffer bölgesi | Alloc + adres | Bellek/DDR4 | Yüksek | 0.5 gün | F2-1 | Yapılacak
F5-2 | Faz 5 | Depth unit (read-modify-write) | Oku-karşılaştır-yaz | Donanım (PL) | Yüksek | 1-2 gün | F4-1, F5-1 | Yapılacak
F5-3 | Faz 5 | Depth/tile cache | DDR trafiğini azalt | Donanım (PL) | Orta | 2 gün | F5-2 | Yapılacak
F5-4 | Faz 5 | Occlusion doğrulama | Üst üste binen geometri testi | Test/Doğrulama | Yüksek | 0.5 gün | F5-2 | Yapılacak
F6-1 | Faz 6 | Per-vertex ışık | Köşe ışık hesabı (PS/setup) | Yazılım (PS) | Orta | 1 gün | F1-7 | Yapılacak
F6-2 | Faz 6 | Işık interpolasyonu | Interpolator'a ışık ekle | Donanım (PL) | Orta | 1 gün | F4-1 | Yapılacak
F6-3 | Faz 6 | Shader/blend | Doku × ışık modülasyon | Donanım (PL) | Orta | 1 gün | F6-2, F4-5 | Yapılacak
F6-4 | Faz 6 | Tam fragment doğrulama | Işıklı-dokulu golden karşılaştırma | Test/Doğrulama | Yüksek | 0.5 gün | F6-3 | Yapılacak
F7-1 | Faz 7 | 4×4 MAC dizisi (DSP) | MVP transform donanımda | Donanım (PL) | Yüksek | 2-3 gün | F3-1 | Yapılacak
F7-2 | Faz 7 | Perspective divide (HW) | Pipelined reciprocal | Donanım (PL) | Yüksek | 1-2 gün | F4-2 | Yapılacak
F7-3 | Faz 7 | Viewport transform (HW) | NDC → ekran | Donanım (PL) | Orta | 0.5 gün | F7-2 | Yapılacak
F7-4 | Faz 7 | Near-plane clipping unit | Kamera arkası üçgen kırpma | Donanım (PL) | Yüksek | 2 gün | F7-1 | Yapılacak
F7-5 | Faz 7 | Backface culling | Winding order testi | Donanım (PL) | Orta | 0.5 gün | F7-1 | Yapılacak
F7-6 | Faz 7 | Komut buffer (model-uzayı) | PS artık model geometri + matris versin | Yazılım (PS) | Orta | 1 gün | F3-6 | Yapılacak
F7-7 | Faz 7 | Tam-PL geometry doğrulama | Golden karşılaştırma | Test/Doğrulama | Yüksek | 1 gün | F7-4, F1-11 | Yapılacak | Artık tam GPU
F8-1 | Faz 8 | Double-buffer + page-flip | Vblank senkron buffer değişimi | Video/HDMI | Yüksek | 1-2 gün | F2-4 | Yapılacak
F8-2 | Faz 8 | PL done IRQ → PS | Kesme ile senkron | Donanım (PL) | Yüksek | 1 gün | F0-7 | Yapılacak
F8-3 | Faz 8 | Ping-pong komut buffer | Frame N+1 kurulurken N render | Yazılım (PS) | Orta | 1 gün | F8-2 | Yapılacak
F8-4 | Faz 8 | Oyun mantığı | Input, kamera, sahne, çarpışma | Yazılım (PS) | Orta | 1 hafta | F1-10, F8-3 | Yapılacak
F8-5 | Faz 8 | Performans profilleme | Bandwidth ölçümü, FPS sayacı | Test/Doğrulama | Orta | 1 gün | F8-1 | Yapılacak
F8-6 | Faz 8 | Cache & pipeline tuning | Texture/depth cache, pipeline derinliği | Optimizasyon | Orta | 2-3 gün | F8-5 | Yapılacak
F8-7 | Faz 8 | 480p → 720p ölçekleme | Hedef çözünürlüğe geçiş | Optimizasyon | Orta | 1 gün | F8-6 | Yapılacak
F8-8 | Faz 8 | (Stretch) Bilinear filtre | Doku kalitesi | Optimizasyon | Düşük | 1-2 gün | F4-5 | Yapılacak
F8-9 | Faz 8 | (Stretch) Per-pixel ışık | Phong-tarzı gölgeleme | Optimizasyon | Düşük | 2-3 gün | F6-3 | Yapılacak

## Özet
Özet ve İlerleme
Nasıl kullanılır: 'Yapılacaklar' sekmesinde düzenlenecek sütunlar → Durum (açılır liste) ve Not. Durum seçenekleri: Yapılacak · Devam ediyor · Bloke · Tamam. Diğer sütunlar plandır. Süreler kabaca tahmindir.
Toplam görev | 63
Tamam | 0
Devam ediyor | 0
Bloke | 0
Yapılacak | 63
Tamamlanma % | 0%
Faz | Tema | Toplam | Tamam | %
Faz 0 | Platform bring-up | 9 | 0 | 0%
Faz 1 | Yazılım referans renderer (golden model) | 11 | 0 | 0%
Faz 2 | PL → DDR4 → HDMI yolu | 6 | 0 | 0%
Faz 3 | PL 2D üçgen rasterizer (flat) | 7 | 0 | 0%
Faz 4 | Perspektif-doğru + doku | 6 | 0 | 0%
Faz 5 | Z-buffer + depth cache | 4 | 0 | 0%
Faz 6 | Işık + fragment shading | 4 | 0 | 0%
Faz 7 | Geometry aşaması PL'e (tam GPU) | 7 | 0 | 0%
Faz 8 | Oyun + double-buffer + optimizasyon | 9 | 0 | 0%
Toplam |  | 63 | 0 | 0%

## Fazlar
Faz Milestone'ları
Faz | Tema | Hedef çıktı (milestone) | Durum
Faz 0 | Platform bring-up | Ubuntu + HDMI test pattern; AXI hello-world; sim ortamı hazır | Yapılacak
Faz 1 | Yazılım referans renderer | Tüm pipeline C'de → HDMI (golden model); gezilebilir sahne (SW) | Yapılacak
Faz 2 | PL → DDR4 → HDMI | PL framebuffer'a yazar, DRM tarar; uçtan uca video yolu kanıtlı | Yapılacak
Faz 3 | PL 2D rasterizer | Edge-function core; donanımda ilk (flat) üçgen | Yapılacak
Faz 4 | Perspektif-doğru + doku | Interpolasyon + texture unit/cache; dokulu üçgen | Yapılacak
Faz 5 | Z-buffer | Depth unit + cache; doğru occlusion | Yapılacak
Faz 6 | Işık + shading | Gouraud ışık; tam ışıklı-dokulu fragment | Yapılacak
Faz 7 | Geometry PL'e | MVP + persp divide + clip + cull donanımda; tam GPU | Yapılacak
Faz 8 | Oyun + optimizasyon | Double-buffer, IRQ, oyun döngüsü, tuning; gezilebilir mini oyun @ hedef FPS | Yapılacak